- Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Ольгинского сельского

поселения Полтавского  муниципального

района Омской области, их формирования и реализации

- ПОРЯДОК

- проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Ольгинского сельского поселения Полтавского  муниципального района Омской области

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Ольгинского сельского поселения Полтавского  муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы исполнители в части основных мероприятий и ведомственных целевых программ представляют соисполнителям результаты оценки эффективности основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

Соисполнители представляют ответственным исполнителям результаты оценки эффективности подпрограмм.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за каждый отчетный год муниципальной программы.

5. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- эффективность реализации подпрограммы;

- эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ);

- эффективность реализации мероприятий;

- степень достижения значения целевого индикатора;

- уровень финансового обеспечения мероприятий.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

n

Е = SUM Pi / n x 100%,

i=1

где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

7. Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

m                      p

Рi  = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p)  x 100%,

j =1                  q =1

где:

Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа);

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ.

8. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

k

Jj = SUM Ig / k x 100%,

g=1

где:

Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие);

k – количество g-ых мероприятий.

9. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где:

Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

10. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где:

Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле:

Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

11. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где:

Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

12. Значение эффективности реализации q-ой ведомственной целевой программы (Kq) определяется в соответствии с результатами проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ исполнительно-распорядительными органами Ольгинского сельского поселения Полтавского  муниципального района Омской области, являющимися их исполнителями, на основании методики проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, установленной в Положении о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденном постановлением администрации Ольгинского сельского поселения Полтавского  муниципального района Омской области от "04" октября 2010 года № 56.

13. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются выводы об эффективности выполнения муниципальной программы по следующим критериям:

1) если Е  > 100 процентов – выполнение муниципальной программы эффективно;

2) если Е = 100 процентов – выполнение муниципальной программы обеспечено на уровне запланированных показателей;

3) если Е < 100 процентов – выполнение муниципальной программы неэффективно.

14. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с учетом результатов оценки налоговых расходов.

_________________________________