Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Ольгинского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Социально-культурное развитие Ольгинского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области»

за 2024 год

Муниципальная программа «Социально-культурное развитие Ольгинского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области», утверждена постановлением Администрации Ольгинского сельского поселения от 31.10.2017 года № 97. В состав программы входит 4 подпрограммы:

1.Содействие занятости населения Ольгинского сельского поселения

2. Социальная политика Ольгинского сельского поселения

3.Развитие культуры села, физической культуры, спорта и молодежной политики в Ольгинском сельском поселении

4.Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения, территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Общий объём финансирования программы составляет 3 290 088,56 руб., в том числе на 202 год – 843 932,94 руб. (в том числе: налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета – 817 952,94 руб.; поступлений целевого характера из областного бюджета – 25980,00 руб.).

Целью программы является повышение благосостояния жителей Ольгинского сельского поселения; обеспечение комплексности решения проблем социального и культурного развития за счет устойчивого развития территорий.

Задачами программы являются обеспечение защиты прав граждан, повышение благосостояния граждан; удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных услугах в области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта; реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений образования, социальной сферы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2023 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ольгинского сельского поселения, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Ольгинского сельского поселения от 29.07.2013 № 62.

По подпрограмме «Содействие занятости населения Ольгинского сельского поселения» расходы составили 68 672,13 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 147,0% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Организация временного трудоустройства неработающих граждан.

В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

- доля молодежи в общей численности безработных граждан..

Значение целевого индикатора определяется, как доля молодежи в общей численности безработных граждан. (%). Доля молодежи в общей численности безработных граждан согласно плана составила 15%. Степень достижения значения целевого индикатора составляет 147,0%.

По подпрограмме «Социальная политика в Ольгинском сельском поселении» расходы составили 97 618,56 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Реализация прав граждан на социальную поддержку.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Ольгинском сельском поселении.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

- Число муниципальных служащих, получившие доплату к пенсии.

Значение целевого индикатора определяется, как число муниципальных служащих, получившие доплату к пенсии (чел.). Число муниципальных служащих, получившие доплату к пенсии согласно плана составило 1 чел. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

По подпрограмме «Развитие культуры села, физической культуры, спорта и молодежной политики в Ольгинском сельском поселении» расходы составили 344 336,25 рублей. Значение уровня финансового обеспечения мероприятия составляет 114,0%. Реализация подпрограммы эффективна. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Развитие культуры, массового спорта и организация досуга молодежи в Ольгинском сельском поселении.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Проведение культурно-массовых мероприятий.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

- количество культурно-массовых мероприятий.

Значение целевого индикатора определяется, как количество культурно-массовых мероприятий (ед.). Количество культурно-массовых мероприятий согласно плана составило 250 ед. Эффективность реализации мероприятия составила 117,0%.

1.2. Проведение спортивных мероприятий.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

- количество спортивных мероприятий.

Значение целевого индикатора определяется, как количество спортивных мероприятий (ед.). Количество спортивных мероприятий согласно плана составило 7 ед. Эффективность реализации мероприятия составила 100,0%.

1.3. Проведение мероприятий для детей и молодежи.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

- количество мероприятий для детей и молодежи.

Значение целевого индикатора определяется, как количество мероприятий для детей и молодежи (ед.). Количество мероприятий для детей и молодежи согласно плана составило 12 ед. Реализация мероприятия эффективна на 125,0%.

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения, территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» расходы составили 333306,00 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение пожарной безопасности и защита населения, территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках данного мероприятия осуществлялись:

1.1. Мероприятия по борьбе с пожарами.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

- снижение риска пожаров в поселении.

Значение целевого индикатора определяется, как снижение риска пожаров в поселении (%). Снижение риска пожаров в поселении согласно плана составило 90%. Эффективность реализации данного мероприятия составила 100,0%.

Эффективность реализации муниципальной программы Ольгинского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Социально-культурное развитие Ольгинского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» за 2024 год составила 115,4%. Выполнение программы эффективно.