Приложение № 3

к постановлению Администрации

Ольгинского сельского поселения

 от « 30» апреля 2025г. № 29

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

 Ольгинского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Ольгинского сельского поселения Полтавского муниципального

района Омской области»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Ольгинского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение | Отклонение <\*> | Примечание (причины  отклонения) <\*\*> |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса**

**Ольгинского сельского поселения»** |
| Мероприятия 1: Организация уличного освещения населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность уличным освещением | % | 95 | 100 | +5 |  |
| Мероприятия 2: Организация озеленения территории поселения |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на озеленение территории к общему объему расходов по благоустройству | % | 1,06 | 2,3 | +1,24 |  |
| Мероприятия 3: Организация благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |
|  | Площадь выкошенной сорной растительности | м2 | 35000 | 38528 | +3528 |  |
| Мероприятие 4: Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |
|  | площадь отремонтированной изгороди кладбища | м2 | 400 | 400 | - |  |
| Мероприятие 5: Мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями |  |  |  |  |  |
|  | доля расходов на мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями в общем объеме расходов по благоустройству | % | 0,4 | 1,7 | +1,3 |  |
| Мероприятие 6: Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
| Мероприятия 7: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них |  |  |  |  |  |
|  | Площадь автомобильных дорог в отношении которых произведен ремонт и поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, в соответствии с нормативными требованиями; | м2 | 149500 | 149500 | - |  |
| Мероприятие 8: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |
|  | Площадь автомобильных дорог в отношении которых произведен ремонт и поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, в соответствии с нормативными требованиями; | м2 | 25000 | 25000 | - |  |
| **2. Подпрограмма «Муниципальное управление, управление муниципальным имуществом Ольгинского сельского поселения»** |
| Мероприятие 1: Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов собственности, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости права собственности | Ед. | 1 | 1 | - |  |
| Мероприятие 2: Принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости |  |  |  |  |  |
|  | Количество соглашений по передаче полномочий | Ед. | 1 | 1 | - |  |
| Мероприятие 3: Содержание муниципального имущества |  |  |  |  |  |
|  | Доля затрат на содержание муниципального имущества в общем объеме расходов бюджета | % | 15 | 11,9 | -3,1 |  |
| Мероприятия 4: Обеспечение выполнения функций казенных учреждений |  |  |  |  |  |
|  | Количество обслуживаемого персонала | Чел. | 4 | 4 | - |  |
| Мероприятия 5: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Ольгинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Отношение доли расходов на содержание органов исполнительной власти к нормативу формирования расходов | % | 80 | 74,1 | -5,9 |  |
| Мероприятия 6: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, призванных на службу в ряды РА | Чел. | 7 | 9 | +2 |  |
| Мероприятия 7: Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями |  |  |  |  |  |
|  | Количество соглашений по передаче полномочий | Единиц | 4 | 4 | - |  |
| Мероприятие 8: На организацию в границах поселения водоснабжения населения, в части владения, распоряжения имуществом необходимым для осуществления данных полномочий |  |  |  |  |  |
|  | Количество соглашений по передаче полномочий | Единиц | 1 | 1 | - |  |
| Мероприятия 9: Обеспечение проживающих в поселениях малоимущих граждан жилыми помещениями |  |  |  |  |  |
|  | Количество соглашений по передаче полномочий | Ед. | 1 | 1 | - |  |
| Мероприятия 10: Хранение архивных фондов |  |  |  |  |  |
|  | Количество соглашений по передаче полномочий | Ед. | 1 | 1 | - |  |
| Мероприятия 11: Поощрение поселения за лучшее новогоднее оформление территории |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных новогодних украшений | Ед. | 4 | 4 | +8 |  |
| Мероприятия 12: Проведение мероприятий по новогоднему оформлению поселений (Ольгинское сельское поселение) |  |  |  |  |  |
|  | Процент проведения запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | - |  |